## Sheet1
Date
2015-12-06
2015-12-07	start to read through srs
2015-12-08	meeting
2015-12-09
2015-12-10
2015-12-11
2015-12-12
2015-12-13	50% of classes set in class diagram (ca. 40 classes)
2015-12-14
2015-12-15
2015-12-16
2015-12-17
2015-12-18
2015-12-19
2015-12-20	class diagram finished (all neecessary classes)
2015-12-21
2015-12-22	start planning prototype
2015-12-23
2015-12-24
2015-12-25
2015-12-26
2015-12-27
2015-12-28
2015-12-29
2015-12-30
2015-12-31
2016-01-01
2016-01-02
2016-01-03
2016-01-04	final touch presentation
2016-01-05	final touch presentation
2016-01-06	final touch presentation
2016-01-07	final touch presentation
2016-01-08	final touch presentation
2016-01-09	final touch presentation
2016-01-10	release